АДМИНИСТРАЦИЯ

КОСТЕЛЬЦЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КУРЧАТОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 декабря 2013 года № 74

Об утверждении муниципальной программы муниципального образования "Костельцевский сельсовет" Курчатовского района Курской области "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Костельцевский сельсовет» Курчатовского района Курской области"

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Костельцевского сельсовета от 03.12.2013 г.  № 63 «Об утверждении Порядка разработки, реализации оценки эффективности   муниципальных программ муниципального образования "Костельцевский сельсовет" Курчатовского района Курской области", Администрация Костельцевского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования «Костельцевский сельсовет» Курчатовского района Курской области «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Костельцевский сельсовет» Курчатовского района Курской области» (далее - Программа) согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Главному бухгалтеру при формировании проекта бюджета муниципального образования «Костельцевский сельсовет» Курчатовского района Курской области на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов предусмотреть ассигнования на реализацию Программы.

3. Установить, что в ходе реализации Программы мероприятия и объёмы её финансирования подлежат ежегодной корректировке с учётом возможностей бюджета МО «Костельцевский сельсовет» Курчатовского района Курской области.

4. Постановление Администрации Костельцевского                                                                                   сельсовета от 07.05.2013 г. № 16 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Костельцевский сельсовет» Курчатовского района Курской области на 2013-2015 годы» отменить.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, за исключением пункта 4, который вступает в силу с 01 января 2014 года.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Костельцевского сельсовета                                                   С.А.Чёрная 

Приложение

к постановлению Администрации                                                                                                               Костельцевского сельсовета                                                                                                                             Курчатовского района                                                                                                                             Курской области                                                                                                             от 20.12.2013г № 74

Муниципальная программа муниципального образования «Костельцевский сельсовет Курчатовского района Курской области «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Костельцевский сельсовет» Курчатовского района Курской области»

Паспорт

муниципальной программы муниципального образования «Костельцевский сельсовет» Курчатовского района Курской области «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Костельцевский сельсовет» Курчатовского района Курской области»

Ответственный исполнитель программы
Администрация Костельцевского сельсовета Курчатовского района Курской области



Соисполнители муниципальной программы
отсутствуют

Участники программы
Муниципальные служащие;

Граждане, претендующие на замещение должности муниципального служащего. 

Подпрограммы  программы
отсутствуют

Программно-целевые инструменты   программы
отсутствуют

Цели программы
- развитие и совершенствование муниципальной службы в МО «Костельцевский сельсовет» 

- повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления

Задачи программы
-совершенствование нормативной правовой  базы по вопросам правового регулирования и прохождения муниципальной службы;

-формирование системы обучения, повышения квалификации кадров для муниципальной службы;

-повышение профессионального уровня муниципальных служащих в целях формирования высококвалифицированного кадрового состава;

- повышение профессиональной заинтересованности муниципальных служащих в прохождении муниципальной службы;

-обеспечение стабильности кадрового состава и оптимизация численности администрации;

- обеспечение равного доступа граждан к муниципальной службе;

- развитие механизма выявления и разрешения конфликта интересов на муниципальной службе;

- создание системы открытости, гласности в деятельности органов местного самоуправления;

- реализация мероприятий по охране труда с целью создания на рабочих местах здоровых и безопасных условий труда;

- создание условий, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности.

Целевые индикаторы и показатели программы
- количество муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации;

- количество муниципальных служащих, принявших участие в краткосрочных совещаниях, семинарах,  научно-практических конференциях по актуальным проблемам, возникающим при решении вопросов местного значения и реализации переданных   отдельных государственных полномочий в связи с изменениями федерального и областного законодательства;

- количество муниципальных служащих, имеющих положительный результат при прохождении аттестации;

- количество муниципальных служащих, сдавших квалификационный экзамен, в результате которого принято решение о присвоении муниципальному служащему  очередного классного чина;

- количество муниципальных служащих, имеющих наивысший классный чин муниципального служащего;

- количество вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса;

- доля рабочих мест, на которых проведена аттестация рабочих мест по условиям труда;

- доля о муниципальных служащих прошедших ежегодную диспансеризацию

Этапы и сроки реализации программы


Срок реализации муниципальной программы 2014–2016 годы Муниципальная программа реализуется в один этап.

Объемы бюджетных ассигнований


Финансирование программных мероприятий предусматривается за счет средств бюджета муниципального образования «Костельцевский сельсовет» Курчатовского района Курской области  (далее- бюджет МО «Костельцевский сельсовет»)

Общий объем финансовых средств на реализацию мероприятий муниципальной программы на весь период составляет 1000612 рублей, в том числе по годам:

2014 год -700204 рублей,

2015 год –150204 рублей,

2016 год –150204 рублей.



Ожидаемые результаты реализации программы


В рамках реализации программных мероприятий предполагается достичь следующих результатов:

-создание актуальной нормативно-правовой базы по вопросам правового регулирования и прохождения муниципальной службы;

- создание условий для профессионального развития и подготовки кадров муниципальной службы;

- формирование высокопрофессионального кадрового состава муниципальных служащих, совершенствование знаний и умений муниципальных служащих;

- улучшение кадрового состава муниципальной службы путем должностного (служебного) роста муниципальных служащих на основе их профессиональных заслуг и деловых качеств; 

- повышение престижа муниципальной службы за счет роста профессионализма и компетентности муниципальных служащих;

- снижение потенциальной угрозы коррупционных действий со стороны муниципальных служащих;

- внедрение механизмов противодействия коррупции на муниципальной службе;

- укрепление доверия граждан к деятельности администрации и муниципальных служащих;

- повышение прозрачности деятельности органов местного самоуправления;

- повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения и переданных государственных полномочий;

- улучшение условий труда и сохранение здоровья муниципальных служащих

Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

В муниципальном образовании «Костельцевский сельсовет» Курчатовского района Курской области накоплен опыт организации местного самоуправления, позволяющий создать условия для его дальнейшего развития и совершенствования. Однако результативная реализация новых полномочий органами местного самоуправления невозможна без укрепления их кадрового потенциала.

Развитию кадрового потенциала способствуют всеобъемлющее правовое регулирование и оптимальная организация прохождения муниципальной службы, плановое и системное развитие муниципальной службы.

На территории муниципального образования «Костельцевский сельсовет» Курчатовского района Курской области сложилась система правового регулирования и организации муниципальной службы в соответствии с действующим федеральным законодательством. Областными нормативными правовыми актами урегулированы основные вопросы организации муниципальной службы в рамках полномочий, предоставленных субъектам Российской Федерации. 

В целом кадровый корпус органа местного самоуправления муниципального образования «Костельцевский сельсовет» Курчатовского района Курской области имеет достаточно стабильную структуру: 75 % муниципальных служащих имеют стаж муниципальной службы свыше 5 лет. Проводятся мероприятия, направленные на повышение квалификации кадров органов местного самоуправления. С муниципальными служащими регулярно проводятся информационно-методические семинары, повышение квалификации.

Одним из основных условий развития муниципальной службы является повышение профессионализма и компетентности кадрового состава органов местного самоуправления, реализация которого тесно взаимосвязана с задачей по созданию и эффективному применению системы непрерывного профессионального развития муниципальных служащих.

В соответствии с Федеральным законом № 25-ФЗ взаимосвязь муниципальной службы и государственной гражданской службы Российской Федерации обеспечивается посредством единства требований к подготовке, переподготовке и повышению квалификации муниципальных служащих и государственных гражданских служащих. В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» повышение квалификации государственного гражданского служащего осуществляется по мере необходимости, но не реже одного раза в три года. Следовательно, повышение квалификации муниципальных служащих также должно осуществляться не реже одного раза в три года.

Общая численность муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в Администрации Костельцевского сельсовета Курчатовского района Курской области, составляет 4 человека. 

В соответствии с положениями законодательства, регулирующего вопросы прохождения муниципальной службы, на кадровые службы органов местного самоуправления возложена обязанность организации переподготовки (переквалификации) и повышения квалификации муниципальных служащих. Такая работа должна носить плановый и системный характер и осуществляться за счет средств бюджета МО «Костельцевский сельсовет».

С учетом современных потребностей и динамичности развития муниципальной службы необходимо сформировать систему профессионального развития муниципальных служащих на основе долгосрочного планирования и гарантированного финансирования из местного бюджета.

Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы

2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере 

реализации муниципальной программы

Приоритетным направлением муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы является создание условий для повышения эффективности деятельности Администрации Костельцевского сельсовета Курчатовского района Курской области по решению вопросов местного значения.

2.2. Цели и задачи муниципальной программы

Цель муниципальной программы: создание условий для эффективного развития местного самоуправления в муниципальном образовании «Костельцевский сельсовет» Курчатовского района Курской области.

На достижение поставленной цели направлено решение следующих задач:

обеспечение эффективной деятельности Администрации Костельцевского сельсовета Курчатовского района Курской области, как ответственного исполнителя муниципальной программы муниципального образования «Костельцевский сельсовет» Курчатовского района Курской области ;

развитие нормативной правовой базы, регулирующей вопросы муниципальной службы и местного самоуправления;

создание единой системы непрерывного обучения муниципальных служащих;

формирование эффективной системы управления муниципальной службой.

2.3. Описание основных ожидаемых конечных  результатов муниципальной программы

Ожидаемые конечные результаты муниципальной программы:

обеспечение выполнения целей, задач, показателей и основных мероприятий муниципальной программы;

снижение количества актов прокурорского реагирования на нормативные правовые акты;

увеличение удельного веса муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации;

увеличение удельного веса муниципальных служащих, принявших участие в семинарах и совещаниях по вопросам муниципальной службы;

применение эффективных методов оценки результатов служебной деятельности муниципальных служащих и повышение эффективности их профессиональной служебной деятельности, увеличение удельного веса муниципальных служащих, прошедших аттестацию;

увеличение удельного  веса лиц, назначенных на основе конкурса.

2.4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Муниципальная программа рассчитана на 2014 - 2016 годы и ее реализация проводится в один этап.

Раздел 3 Сведения о показателях и индикаторах муниципальной программы

Степень достижения цели и решения задач муниципальной программы можно оценить с помощью следующих индикаторов (показателей):

доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы к общему количеству целевых показателей (индикаторов);

удельный вес нормативных правовых актов, изданных без вынесения актов прокурорского реагирования;

удельный вес муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации;

удельный вес муниципальных служащих, принявших участие в семинарах;

удельный вес муниципальных служащих, прошедших аттестацию;

удельный  вес лиц, назначенных на основе конкурса.

Значения целевых индикаторов и показателей по муниципальной программе приведены в приложении №1 к муниципальной программе.

Раздел 4 Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы

Основными мероприятиями муниципальной программы являются:

обеспечение деятельности и выполнение функций органа местного самоуправления;

совершенствование нормативно-правовой базы по вопросам развития местного самоуправления и муниципальной службы;

повышение квалификации муниципальных служащих;

организация семинарских занятий с  муниципальными служащими по изучению изменений действующего законодательства по вопросам муниципальной службы; 

внедрение современных методов оценки профессиональных знаний и навыков муниципальных служащих при проведении аттестации;

создание эффективной системы подбора и расстановки кадров с использованием конкурсных процедур.

Перечень основных мероприятий программы приведены в приложении № 2 к муниципальной программе.

Раздел 5 Обобщенная характеристика мер муниципального регулирования

Меры муниципального регулирования при реализации муниципальной программы не предусматриваются. В то же время предусматриваются меры правового регулирования.

В связи с корректировкой бюджета МО «Костельцевский сельсовет», а также из-за возможных изменений в федеральном и областном законодательстве предусматривается в установленном порядке инициирование внесения изменений в нормативные правовые акты муниципального образования «Костельцевский сельсовет» Курчатовского района Курской области.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы приведены в приложении №3 к муниципальной программе.

Раздел 6 Информация об участии предприятий и организаций, независимо от их организационно-правовой формы собственности, а также внебюджетных фондов в реализации муниципальной программы

Участие предприятий и организаций, независимо от их организационно-правовой формы собственности, а также внебюджетных фондов в реализации муниципальной программы не планируется.

Раздел 7 Обоснования выделения подпрограмм

Выделение подпрограмм в муниципальной программе не предусмотрено.

Раздел 8 Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

Финансирование программных мероприятий будет осуществляться за счет средств бюджета МО «Костельцевский сельсовет». 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы на 2014-2016 годы за счет средств бюджета МО «Костельцевский сельсовет» представлено в приложении №4 к муниципальной программе.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета МО «Костельцевский сельсовет» и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы представлено в приложении №5 к муниципальной программе.

Объемы финансирования носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета на соответствующий год и плановый период. 

Раздел 9 Анализ рисков реализации муниципальной программы (вероятных явлений, событий, процессов, не зависящих от участников муниципальной программы и негативно влияющих на основные параметры муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы

При реализации программы возможно возникновение риска невыполнения мероприятий и не достижения запланированных результатов в случае сокращения объемов бюджетного финансирования программы.

Риски реализации муниципальной программы разделены на внутренние, которые относятся к сфере компетенции ответственного исполнителя, и внешние, наступление или не наступление которых не зависит от действий ответственного исполнителя программы.

Внутренние риски могут являться следствием:

низкой исполнительской дисциплины ответственного исполнителя, должностных лиц, ответственных за выполнение мероприятий муниципальной программы;

несвоевременных разработки, согласования и принятия документов, обеспечивающих выполнение мероприятий муниципальной программы;

недостаточной оперативности при корректировке плана реализации муниципальной программы при наступлении внешних рисков реализации муниципальной программы.

Мерами управления внутренними рисками являются:

детальное планирование хода реализации муниципальной программы;

оперативный мониторинг выполнения мероприятий муниципальной программы;

своевременная актуализация ежегодных планов реализации муниципальной программы, в том числе корректировка состава и сроков исполнения мероприятий с сохранением ожидаемых результатов мероприятий муниципальной программы.

Внешние риски могут являться следствием:

сокращения объемов бюджетного финансирования мероприятий муниципальной программы;

появления новых научных, технических и технологических решений.

Меры по управлению указанными рисками реализации муниципальной программы основаны на:

регулярном анализе результатов реализации муниципальной программы, возможной корректировке мероприятий подпрограмм по результатам проведенного мониторинга и анализа.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы в процессе мониторинга реализации муниципальной программы и оценки ее эффективности и результативности.

Раздел 10 Методика оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы будет осуществляться с использованием целевых индикаторов и показателей (далее – показатели) выполнения муниципальной программы. Проведение текущего мониторинга и оценки степени достижения целевых значений показателей позволят анализировать ход выполнения муниципальной программы и принимать правильные управленческие решения.

Методика оценки эффективности муниципальной программы  представляет собой алгоритм оценки ее фактической эффективности в процессе и по итогам  реализации. Фактическая эффективность муниципальной программы основывается на оценке ее результативности с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию программы, а также реализовавшихся рисков. 

Методика оценки эффективности муниципальной программы включает в себя проведение количественных оценок эффективности по следующим направлениям:

1) степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач муниципальной программы);

2) степень соответствия фактических затрат бюджета МО «Костельцевский сельсовет» запланированному уровню (оценка полноты использования средств бюджета) и эффективности использования средств бюджета МО «Костельцевский сельсовет» (оценка экономической эффективности достижения результатов).

Степень достижения запланированных результатов по каждому показателю муниципальной программы производится по формуле:

Ei=
Tfi
х 100 %, где: 


Tpi


Ei – степень достижения i-показателя муниципальной программы (процентов);

Tfi – фактическое значение показателя;

Tpi – установленное муниципальной программы целевое значение показателя.

Расчет результативности реализации муниципальной программы в целом проводится по формуле:

[image: image1.emf]E=

∑

i=1

n

Ei

n

×100


                                       , где:

E – результативность реализации муниципальной программы (процентов);

n – количество показателей муниципальной программы.

Коэффициент полноты использования средств бюджета МО «Костельцевский сельсовет» по каждому показателю муниципальной программы определяется по следующей формуле:

Kpoi = Cfoi/Cpoi, где:

Kpoi – коэффициент полноты использования средств бюджета МО «Костельцевский сельсовет» i-показателя муниципальной программы;

Cfoi – сумма средств бюджета МО «Костельцевский сельсовет», израсходованных на реализацию i-показателя муниципальной программы;

Cpoi – сумма средств, полученная из бюджета МО «Костельцевский сельсовет» на реализацию i-показателя муниципальной программы. 

Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из бюджета МО «Костельцевский сельсовет», определяется по следующей формуле:


Cfoi – сумма средств выделяемых из бюджета МО «Костельцевский сельсовет», израсходованных на реализацию i-показателя муниципальной программы;

Cpoi – сумма средств выделяемых из бюджета МО «Костельцевский сельсовет», запланированная к расходованию i-показателя муниципальной программы;

Тfi – фактический уровень достижения целевого i-показателя муниципальной программы;

Tpi – плановый уровень достижения i-показателя муниципальной программы;

3) степень реализации мероприятий муниципальной программы проводится на основании процентного сопоставления количества запланированных мероприятий программы и фактически выполненных по следующей формуле:

Мф * 100 %

СТ = -------------------------- , где:

Мпл

СТ – степень реализации мероприятий муниципальной программы;

Мф – количество мероприятий муниципальной программы, фактически реализованных за отчетный период;

Мпл – количество мероприятий муниципальной программы, запланированных на отчетный период.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы может определяться на основании следующих критериев:

Вывод об эффективности реализации муниципальной программы
Критерий оценки эффективности реализации муниципальной программы (мероприятий муниципальной программы)

Keoi

Неэффективная
менее 0,5

Уровень эффективности удовлетворительный
0,5–0,79

Эффективная
0,8–1

Высокоэффективная
более 1

Подготовка отчета о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы осуществляется Администрацией Костельцевского сельсовета Курчатовского района Курской области по итогам года в соответствии с требованиями, изложенными в разделе IV «Подготовка годовых  отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы и докладов о ходе реализации муниципальной программы» методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ муниципального образования «Костельцевский сельсовет» Курчатовского района Курской области.

                                                                                                                                                                                                                  Приложение №1

к муниципальной программе

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы муниципального образования «Костельцевский сельсовет» «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Костельцевский сельсовет»  Курчатовском районе Курской области» и их значениях

№ п/п
Наименование показателя (индикатора)
Ед.измерения
Значения показателей




2012г.
2013г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.

1
2
3
4
5
6
7


1
Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы к общему количеству целевых показателей (индикаторов)
проценты 


100
100
100
100
100

2
Удельный вес нормативных правовых актов, изданных без вынесения актов прокурорского реагирования
проценты
95
98
99
100
100

3
Удельный вес муниципальных служащих, прошедших  повышение квалификации
проценты
18
20
23
30
30

4
Удельный вес муниципальных служащих, принявших участие в семинарах
проценты
80
90
100
100
100

5
Удельный вес муниципальных служащих, прошедших аттестацию
проценты
90
90
100
100
100

6
Удельный  вес лиц, назначенных на основе конкурса
проценты
70
80
90
100
100

Приложение №2

к муниципальной программе

Перечень

основных мероприятий муниципальной программы муниципального образования «Костельцевский сельсовет» «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Костельцевский сельсовет» Курчатовском районе Курской области»

№ 

п/п
Номер и наименование

основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок
Ожидаемый 

непосредственный 

результат

 (краткое описание) 
Последствия 

нереализации 

основного 

мероприятия
Связь с показателями 

муниципальной программы 






начала реализации 
окончания реализации




1
2
3
4
5
6
7
8

1.
Обеспечение деятельности и выполнение функций органа местного самоуправления 
Администрация Костельцевского сельсовета 

Курчатовского района Курской области
2014г.
2016г.
Обеспечение выполнения целей, задач и показателей и основных мероприятий муниципальной программы
Неэффективная деятельность 

Администрации Костельцевского сельсовета Курчатовского района Курской области
Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы к общему количеству целевых показателей (индикаторов)



2
Совершенствование нормативно-правовой базы по вопросам развития местного самоуправления и муниципальной службы


Администрация Костельцевского сельсовета 

Курчатовского района Курской области
2014г.
2016г.
Снижение количества актов прокурорского реагирования на нормативные правовые акты
Неэффективная деятельность 

Администрации Костельцевского сельсовета Курчатовского района Курской области
Удельный вес нормативных правовых актов, изданных без вынесения актов прокурорского реагирования

3.
Повышение квалификации муниципальных служащих


Администрация Костельцевского сельсовета 

Курчатовского района Курской области
2014г.
2016г.
Увеличение удельного веса муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации
Неэффективная деятельность 

муниципальных служащих 
Удельный вес муниципальных служащих, прошедших  повышение квалификации



4.
Организация семинарских занятий с муниципальными служащими по изучению изменений действующего законодательства по вопросам муниципальной службы


Администрация Костельцевского сельсовета 

Курчатовского района Курской области области
2014г.
2016г.
Увеличение удельного веса муниципальных служащих, принявших участие в семинарах и совещаниях по вопросам муниципальной службы
Низкий уровень правовой 

грамотности 

муниципальных служащих
Удельный вес муниципальных служащих, принявших участие в семинарах


Внедрение современных методов оценки профессиональных знаний и навыков муниципальных служащих при проведении аттестации
Администрация Костельцевского сельсовета 

Курчатовского района Курской области
2014г.
2016г.
Применение эффективных методов оценки результатов служебной деятельности муниципальных служащих и повышение эффективности их профессиональной служебной деятельности, увеличение удельного веса муниципальных служащих, прошедших аттестацию
Низкий уровень профессиональной служебной деятельности

 муниципальных служащих
Удельный вес муниципальных служащих, прошедших аттестацию


Создание эффективной системы подбора и расстановки кадров с использованием конкурсных процедур
Администрация Костельцевского сельсовета 

Курчатовского района Курской области
2014г.
2016г.
Увеличение удельного  веса лиц, назначенных на основе конкурса
Неэффективная деятельность муниципальных служащих
Удельный  вес лиц, назначенных на основе конкурса

Приложение № 3

к муниципальной программе

Сведения

об основных мерах правового регулирования в сфере

реализации мероприятий муниципальной программы муниципального образования «Костельцевский сельсовет» «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Костельцевский сельсовет» Курчатовском районе Курской области»

N п/п
Вид нормативного правового акта
Основные положения нормативного правового акта
Ответственный  исполнитель
Ожидаемые сроки принятия

1
2
3
4
5

1. 2
Решение Собрания депутатов Костельцевского сельсовета  Курчатовского района Курской области
О внесении изменений и дополнений решение Собрания депутатов Костельцевского сельсовета Курчатовского района Курской области от 16.07.2009г. №92 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на замещение муниципальной должности в администрации Костельцевского сельсовета»


Администрация Костельцевского сельсовета  Курчатовского района Курской области
2014 гг.



Приложение №4

к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования «Костельцевский сельсовет»«Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Костельцевский сельсовет» Курчатовском районе Курской области»за счет средств бюджета МО «Костельцевский сельсовет» (руб.)

Статус
Наименование муниципальной программы,

подпрограммы муниципальной программы,

основного мероприятия
Ответственный

исполнитель,

соисполнители,

участники
Код бюджетной классификации


Расходы (руб.), годы






ГРБС
Рз Пр
ЦСР
ВР
2014 г
2015 г.
2016 г.

Муниципальная

 программа
«Развитие

 муниципальной 

службы в муниципальном образовании «Костельцевский сельсовет»

Курчатовского района

Курской области»
Всего,

в том числе:


х
х
х
х
700204
150204
150204



Администрация Костельцевского сельсовета 

Курчатовского района 

Курской области


х
х
х
х
700204
150204
150204

Основное

мероприятие 1
Обеспечение деятельности и выполнение функций органа местного самоуправления


Администрация Костельцевского сельсовета 

Курчатовского района

Курской области
001
0104
1401402
100

200

800
700204
150204 
 150204 

Основное

мероприятие 2
Повышение квалификации муниципальных служащих 
Администрация Костельцевского сельсовета 

Курчатовского района

Курской области
001
0104
1401448
200
3
3
3

Основное

мероприятие 3
Организация семинарских занятий с  муниципальными служащими по изучению изменений действующего законодательства по вопросам муниципальной службы


Администрация Костельцевского сельсовета 

Курчатовского района

Курской области
х
х
х
х
0
0
0

Основное

мероприятие 4
Внедрение современных методов оценки профессиональных знаний и навыков муниципальных служащих при проведении аттестации
Администрация Костельцевского сельсовета 

Курчатовского района

Курской области
х
х
х
х
0
0
0

Основное

мероприятие 5
Создание эффективной системы подбора и расстановки кадров с использованием конкурсных процедур
Администрация Костельцевского сельсовета 

Курчатовского района

Курской области
х
х
х
х
0
0
0

Приложение №5

к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная ) оценка расходов бюджета МО «Костельцевский сельсовет» и внебюджетных источников на реализацию целей муниципального образования «Костельцевский сельсовет» «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Костельцевский сельсовет» Курчатовском районе Курской области» (руб.)

Статус
Наименование муниципальной программы,

подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия
Источники

ресурсного

обеспечения
Оценка расходов (руб.), годы






2014 г.
2015 г.
2016 г.

Муниципальная

программа
«Развитие муниципальной

службы в муниципальном образовании «Костельцевский сельсовет» Курчатовского района

Курской области»
всего
700204
150204
150204



областной 

бюджет
0
0




бюджет МО
700204
150204
150204



внебюджетные 

источники
0
0
0

Основное 

мероприятие 1
Обеспечение деятельности и выполнение функций органа местного самоуправления 
всего
700204 
150204
150204



бюджет МО
700204 
150204
150204

Основное 

мероприятие 2
Совершенствование нормативно-правовой базы по вопросам развития местного самоуправления и муниципальной службы
всего
0
0
0



бюджет МО
0
0
0

Основное

мероприятие 3
Повышение квалификации муниципальных служащих
всего
3
3
3



бюджет МО
3
3
3

Основное

мероприятие 4


Организация семинарских занятий с  муниципальными служащими по изучению изменений действующего законодательства по вопросам муниципальной службы
всего
0
0
0



бюджет МО
0
0
0

Основное

мероприятие 5


Внедрение современных методов оценки профессиональных знаний и навыков муниципальных служащих при проведении аттестации
всего
0
0
0



бюджет МО
0
0
0

Основное

мероприятие 7
Создание эффективной системы подбора и расстановки кадров с использованием конкурсных процедур
всего
0
0
0



бюджет МО
0
0
0

Keoi =�
(Cfoi : Cpoi) х 100%�
, где:�
�
�
(Тfi : Tpi) х 100%�
�
�



� EMBED Microsoft Equation 3.0 ���








_102385600.unknown

